Nama : Adam Zufar Majid

NIM : A11.2019.12115

1. Shopee
2. Shopee food, shopee pay, shopee pay later

**PROPOSAL PERENCANAAN PENINGKATAN REPUTASI SHOPEE**

1. **PROJECT CHAPTER**

**Judul Proyek** : seminar penggunaan shopee pay later

**Project description** : seminar yang diselenggarakan untuk mengedukasi penggunaan shopee pay later selama 1,5 jam setengah yang dibawakan oleh Bapak Labib dan Ibu Amanda sebagai pembawa acara dan Bapak Adam selaku pembicara.

**Bussines case :**

berdasarkan tujuan perusahaan :

1. Menaikkan tingkat pengguna shopee di Indonesia
2. Menaikan brand awareness dan engagement

**Project deliverables :**

1. Melalui semua media sosial resmi shopee
2. Aplikasi shopee

**Project benefits :**

1. Menaikan reputasi shopee pay later yang dicap sebagai riba.
2. Meningkatkan penggunaan shopee pay later

**Project risk :**

1. Belum ada pengalaman membuat seminar
2. Pembawa acara belum di tes kepiawainnya
3. Kesulitan teknis

**Proect budget :** Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

**Project milestones :**

Promosi sampai tanggal 5 april 2022

Regristrasi : 6 april 2022

Webinar : 7 april 2022

**Project team member :**

1. Kepalla projek : Majid
2. Art designer : putri, aulia, dan team.
3. Webinar host : Labib dan Amanda
4. Admin sosial media : putri
5. Speaker : adam
6. **PROJECT SCOPE**

**Tujuan**

Untuk meningkatkan brand awareness aplikasi shopee dengan cara membuat diskon pada shopee food dengan syarat upload di sosial media masung-masing itu bisa menjadi media promosi mulut ke mulut.

**Hambatan**

Sudah banyak start up-start up saingan dari shopee dan banyak pula yang sudah menggait artis luar negeri untuk brand awareness mereka.

**Cost**

Rp1.500.000.000(satu setengah miliar rupiah) membuat diskon shopee food untuk semua akun shope tanpa terkecuali.

**Jadwal**

Projek ini dilaksanakan dari awal bulan April sampai akhir bulan April.

**Sumber daya manusia**

Sales manager : puput

Account manager : diva

Digital marketing manager : diva

Sales executive : adam

IT operation manager : ekki